## Cronograma
Tipo de Objeto | Decrição | Data Inicial | Data final | Situação
ps_uf.aspx | Cadatro de UF | 2016-02-01 | 2016-02-06 | Concluido
ps_cidades.aspx | Cadastro de Cidades | 2016-02-08 | 2016-02-11 | Concluido
ps_cliente.aspx | Cadatro de Clientes | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Concluido
ps_cliente_Detalhes.aspx | Detalhes do Cliente | 2016-02-22 | 2016-02-26 | Concluido
ps_empresa.aspx | Cadatro de empresa( Perimete locar o sistema) | 2016-03-01 | 2016-03-04 | Concluido
ps_pais.aspx | Cadatro de países | 2016-03-07 | 2016-03-08 | Concluido
ps_pessoas.aspx | Cadatro de pessoas | 2016-03-08 | 2016-03-15 | Concluido
ps_pessoas_detalhes.aspx | Detalhes das pessoas | 2016-03-16 | 2016-03-18 | Concluido
cl_linhas.aspx | Cadatro de linhas | 2016-03-21 | 2016-03-25 | Concluido
cl_linhas_detalhes.aspx | Detalhes da Linhas | 2016-03-28 | 2016-04-01 | Concluido
cl_linhas_virtuais.aspx | Cadatro de linhas Virtuais | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Em atendimento
cli_contatos.aspx | Cadatro de Contatos Por Cliente | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Concluido
op_operadoras.aspx | Cadatro de operadoras | 2016-02-15 | 2016-02-17 | Concluido
sf_tipo_uso.aspx | Cadatro de tipo de Uso | 2016-04-07 | 2016-04-08 | Concluido
if_input_fatura_manual.aspx | Importação da Fatura | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Em atendimento
| Relatorio de Uso | 2016-04-18 | 2016-04-22 | Em analise
| Relatorio de Redução | 2016-04-25 | 2016-04-29 | Em analise
| Relatorio Descritivo | 2016-05-02 | 2016-05-06 | Em analise
| Importação do Valor tortal da fatura | 2016-05-09 | 2016-05-13 | Em analise
| Importação do vencimento da fatura | 2016-05-16 | 2016-05-20 | Em analise
| Solicitação de faturas automatizada Manual | 2016-05-23 | 2016-05-27 | Em analise
| Solicitação de faturas automatizada por email | 2016-05-30 | 2016-06-04 | Em analise
| Area Cliente Cadatro de Usurios | 2016-06-06 | 2016-06-10 | Em analise
| Area Clinete Tela de login | 2016-06-13 | 2016-06-18 | Em analise
| Area de Cliente Baixar Faturas | 2016-06-21 | 2016-06-26 | Em analise
| Area de Cliente Anexar Comprovantes | 2016-06-29 | 2016-07-03 | Em analise
| OS Cadastro de Usuarios | 2016-07-04 | 2016-07-09 | Em analise
| OS Cadatro de tipos de Atendimento | 2016-07-12 | 2016-07-16 | Em analise
| OS Grupos de Atendimentos | 2016-07-19 | 2016-07-23 | Em analise
| OS Tela de Atendimento | 2016-07-26 | 2016-07-30 | Em analise
| OS Tela de Supervisores | 2016-08-02 | 2016-08-06 | Em analise
| OS Atendimento de planos: | 2016-08-09 | 2016-08-13 | Em analise
| OS Atendimento de contas: | 2016-08-18 | 2016-08-22 | Em analise
| OS Atendimento de Solicitação | 25/0/2016 | 2016-08-29 | Em analise

## Cadastro de UF
Titulo da Pagina | [6 empty] | Caminho da pagina
Forms | [6 empty] | Banco de Dados
Nome do Campo na tela | Decreição do campo | Valor padão | Mascara | Tamanho | Tipo de controle | Campo Obrigatorios | Nome do campo no Banco | Tipo de Dados | Valor Padrão | Permite nulos | Chave Primaria | Chave estrangeira

## Area do Cliente
AGOSTO
JOB | CLIENTE | DESCRIÇÃO | INÍCIO | FIM | SLA | Status | RESULTADO MÊS
0 | [5 empty] | Completado | Horas mês | 1200
1 | [5 empty] | Em criação | Horas usadas | #REF!
2 | [5 empty] | Ag Aprovação | Saldo | #REF!
3 | [5 empty] | Completado
4 | [5 empty] | Em criação
5 | [5 empty] | Ag Aprovação | JOBS | #REF!
6 | [6 empty] | MÉDIA J/H | #REF!
7
8
9
10
11
12
13
14
Note on F4: Rafael: Horas necessárias para o desenvolvimento
Note on H11: Rafael: Média de horas por jobs

## Sistema de Atendimento (OS)
AGOSTO
JOB | CLIENTE | DESCRIÇÃO | INÍCIO | FIM | SLA | Status | RESULTADO MÊS
0 | Cadatro de UF |  |  |  |  | Completado | Horas mês | 1200
1 | Cadastro de Cidades |  |  |  |  | Em criação | Horas usadas | #REF!
2 | Cadastro de pesssoas |  |  |  |  | Ag Aprovação | Saldo | #REF!
3 | Cadatro de Clientes |  |  |  |  | Completado
4 | Cadastro de Contatos |  |  |  |  | Em criação
5 | Cadastro de Linhas |  |  |  |  | Ag Aprovação | JOBS | #REF!
6 | Cadastros Linha | [5 empty] | MÉDIA J/H | #REF!
7 | Cadastro de linhas virtuais
8 | Cadastro de tipo de linhas
9 | Tela de inserção Manual da faturas
10 | Relatorio de redução
11 | Relatorio de Uso
12 | Relatorio Descritivo
13 | Tela de manutenção de Fauras
14 | Leitura da faura no email.
Note on F4: Rafael: Horas necessárias para o desenvolvimento
Note on H11: Rafael: Média de horas por jobs

## JUlho
AGOSTO
JOB | CLIENTE | DESCRIÇÃO | INÍCIO | FIM | SLA | Status | RESULTADO MÊS
0 | Cadatro de UF |  |  |  |  | Completado | Horas mês | 1200
1 | Cadastro de Cidades |  |  |  |  | Em criação | Horas usadas | #REF!
2 | Cadastro de pesssoas |  |  |  |  | Ag Aprovação | Saldo | #REF!
3 | Cadatro de Clientes |  |  |  |  | Completado
4 | Cadastro de Contatos |  |  |  |  | Em criação
5 | Cadastro de Linhas |  |  |  |  | Ag Aprovação | JOBS | #REF!
6 | Cadastros Linha | [5 empty] | MÉDIA J/H | #REF!
7 | Cadastro de linhas virtuais
8 | Cadastro de tipo de linhas
9 | Tela de inserção Manual da faturas
10 | Relatorio de redução
11 | Relatorio de Uso
12 | Relatorio Descritivo
13 | Tela de manutenção de Fauras
14 | Leitura da faura no email.
Note on F15: Rafael: Horas necessárias para o desenvolvimento
Note on H22: Rafael: Média de horas por jobs